## Product Backlog
ID | Requisitos | Tamanho | Ordem de Execução | 1 | ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem Execução
1 | Site | 21 | 4 | 2 | 1 | Sensores de Temperatura | Essencial | 21 | 1
2 | Banco de dados | 8 | 5 | 3 | 2 | API | Essencial | 16 | 2
3 | Documentação | 13 | 1 | 5 | 3 | Banco de Dados | Essencial | 18 | 3
4 | Desenvolvimento da API | 8 | 6 | 8 | 4 | Desenvolvimento do Site | Essencial | 21 | 4
5 | Nuvem | 2 | 7 | 13 | 5 | Gráfico gerado pela API | Essencial | 8 | 5
7 | Arduíno/Sensor (simulador) | 3 | 3 | 21 | 6 | Relatório gerado pela API | Importantes | 16 | 6
8 | GitHub | 1 | 2 |  | 7 | Alerta Sonoro de Temperatura | Importantes | 21 | 7
[5 empty] | 8 | Ventiladores Extras | Importantes | 8 | 8
[5 empty] | 9 | Gerador de Energia | Desejáveis | 13 | 9
[5 empty] | 10 | Internet via Satélite | Desejáveis | 3 | 10

## Sprint Backlog
ID | Requisitos | Tamanho | Ordem de Execução | Sprint
1 | Projeto criado e configurado no GitHub | 1 | 3 | 1
2 | Documento de contexto de negócio | 8 | 2 | 1
3 | Documento de justificativa do projeto | 8 | 1 | 1
4 | Desenho de solução | 5 | 4 | 1
5 | Protótipo do site institucional | 13 | 9 | 1
6 | Tela de simulador financeiro | 21 | 10 | 1
7 | Planilha de requisitos / backlog do projeto | 8 | 5 | 1
8 | Tabelas criadas no MySQL | 5 | 6 | 1
9 | Execução de script de inserção de registros | 2 | 7 | 1
10 | Execução de script de consulta de dados | 2 | 8 | 1
11 | Preparar arduíno/simulador | 13 | 12 | 1
12 | Escolher e testar o sensor no simulador | 5 | 11 | 1
13 | Planilha de riscos do projeto | 3 | 2 | 2
14 | Site estático institucional | 21 | 7 | 2
15 | Site estático dashboard | 21 | 9 | 2
16 | Site estático cadastro e login | 13 | 8 | 2
17 | Ferramenta de gestão de projeto funcionando | 3 | 1 | 2
18 | HLD do projeto / LLD do projeto | 13 | 4 | 2
19 | Planilha de Backlog / Planilha de Sprints | 5 | 3 | 2
20 | Modelagem lógica do projeto | 8 | 5 | 2
21 | Script de criação do banco | 5 | 6 | 2
22 | Teste com sensor / Gráficos | 13 | 11 | 2
23 | Especificação do Analytics / Métricas | 8 | 10 | 2
24 | Manual de instalação | 3 | 12 | 3
25 | Documento final do projeto | 13 | 13 | 3
26 | PPT da apresentação do projeto | 8 | 14 | 3
27 | Prévia (demonstração da solução + apresentação) | 8 | 11 | 3
28 | Site institucional na Nuvem | 21 | 8 | 3
29 | Cadastro, login e dashboard na Nuvem, conectado com BD | 21 | 6 | 3
30 | Mapeamento das tabelas em classes Javascript | 8 | 7 | 3
31 | Fluxograma do processo de atendimento do suporte | 13 | 4 | 3
32 | Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução | 5 | 5 | 3
33 | Modelagem lógica (final) | 8 | 1 | 3
34 | Script de criação do banco (final) | 3 | 3 | 3
35 | Tabelas criadas no Azure (final) | 3 | 2 | 3
36 | Teste integrado do Analytics | 8 | 9 | 3
37 | Teste integrado da solução de IoT (simulador + BD) | 13 | 10 | 3
ID | Requisitos | Tamanho | Ordem de Execução | Sprint
1 | Site | 21 | 4 | 2, 3
2 | Banco de dados | 8 | 5 | 2, 3
3 | Documentação | 13 | 1 | 1, 2, 3
4 | Desenvolvimento da API | 8 | 6 | 3
5 | Nuvem | 2 | 7 | 3
7 | Arduíno/Sensor (simulador) | 3 | 3 | 2, 3
8 | GitHub | 1 | 2 | 1, 2, 3

## Backlog
ID | Requisitos | Tamanho | Ordem de Execução | Sprint
1 | Prototipação do Site | 16 | 4 | 1
2 | Documento de justificativa do projeto | 8 | 3 | 1
3 | Diagrama de solução | 7 | 2 | 1
4 | Script BD | 9 | 6 | 1
5 | Simulador Financeiro | 18 | 5 | 1
6 | Criação do repositorio no GitHub | 5 | 1 | 1
7 | Backlog 2° Sprint | 5 | 3 | 2 | Participantes | RA
8 | HLD do projeto | 5 | 5 | 2 | Antonio Augusto Fonseca Monteiro | 01211006
9 | LLD do projeto | 13 | 6 | 2 | Brunno Costa Castigrini | 01211016
10 | Ferramenta de gestão de projeto | 3 | 2 | 2 | Gustavo Quaresma da Costa | 01211055
11 | Site Estático Institucional - Local em HTML/CSS/Javascript | 18 | 4 | 2 | Luiz Henrique Oliveira Nardi | 01211089
12 | Projeto atualizado no Github | 5 | 1 | 2 | Vitória da Silva Eleutério Pinto | 01211131
13 | Modelagem lógica do Banco de Dados | 15 | 8 | 2
14 | Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | 21 | 9 | 2
15 | Site Estático Cadastro e Login - Local | 14 | 7 | 2
16 | Planilha de Riscos | 13 | 10 | 2

## Requisitos
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem Execução
1 | Sensores de Temperatura | Essencial | 21 | 1
2 | API | Essencial | 16 | 2
3 | Banco de Dados | Essencial | 18 | 3
4 | Desenvolvimento do Site | Essencial | 21 | 4
5 | Gráfico gerado pela API | Essencial | 8 | 5
6 | Relatório gerado pela API | Importantes | 16 | 6
7 | Alerta Sonoro de Temperatura | Importantes | 21 | 7
8 | Ventiladores Extras | Importantes | 8 | 8
9 | Gerador de Energia | Desejáveis | 13 | 9
10 | Internet via Satélite | Desejáveis | 3 | 10