## Riscos
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Distrações | Muito provável | Alto | 9 | Eliminar | Reconhecer os momentos ideais para conversar e trabalhar
2 | Nervosismo (em apresentar) | Provável | Médio | 4 | Mitigar | Treinando e estudando o projeto
3 | Desafio Técnico | Provável | Médio | 4 | Mitigar | Identificar as dificuldades e ajudar no desenvolvimento
4 | Falta do pessoal da equipe | Pouco provável | Baixo | 1 | Mitigar | A falta ocasional não irá afetar o rumo do projeto de forma grave
5 | Documentação (parâmetro não estabelecido) | Provável | Alto | 6 | Eliminar | Revisando a documentção com os objetivos atuais
6 | Saída de um membro | Pouco provável | Alto | 3 | Mitigar | Conversar com o integrante para tentar ajudar

## Planilha2
Impacto
Alto (3) | 3 | 6 | 9
Médio (2) | 2 | 4 | 6
Baixo (1) | 1 | 2 | 3
| Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade